Приложение к приказу комитета по

образованию администрации Советского

района от 14 октября 2010 года № 85

П Л А Н – Г Р А Ф И К

мероприятий по обеспечению введения государственного образовательного стандарта  начального общего образования в учреждениях образования  Советского района на 2010- 2011 г.

| № | мероприятия | сроки | ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в эксперименте по введению ФГОС НОО, определение школы и класса, в котором будет вводиться ФГОС НОО в2010-2011 учебном году | Август 2010 года | Комитет по образованию, школы | Инструктивное письмо Управления по образованию |
| 2 | Создание экспертной комиссии по определению готовности школы к введению ФГОС НОО | Август 2010 года | Комитет по образованию | Инструктивное письмо Управления по образованию |
| 3 | Проведение экспертизы разработанной ОУ основной образовательной программы НОО | Август 2010 г. | Экспертная комиссия | Инструктивное письмо Управления по образованию |
| 4 | Оценка готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Август 2010 г. | Экспертная комиссия | Оценочный лист |
| 5 | Составление заявки на участие в эксперименте по введению ФГОС НОО | август | Комитет по образованию, ОУ | Заявка на участие в эксперименте |
| 6 | Разработка и утверждение муниципального плана- графика введения ФГОС НОО в ОУ района | Сентябрь 2010 г. | Комитет по образованию | Муниципальный план-график |
| 7 | Создание муниципального координационного Совета по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Август 2011 года | Комитет по образованию | Приказ об утверждении координационного Совета |
| 8 | Подготовка и введение ФГОС НОО в учреждениях образования района | Август 2011 года | Комитет по образованию | Приказ о введении ФГОС НОО в УО |
| 9 | Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС НОО в 2011 году | Сентябрь 2010 г. | Комитет по образованию | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов |
| 10 | Создание (корректировка плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в связи с введением ФГОС. | Октябрь 2010 г. | Комитет по образованию, УО | Утверждение плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| 11 | Разработка ( корректировка) плана научно- методических семинаров( внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. | Октябрь 2010 г. | Комитет по образованию, ОУ | Утверждение плана научно-методических семинаров(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования |
| 12 | Организация мониторинга готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО | Октябрь 2010 – август 2011 г.г. | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | Критерии и индикаторы готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ( формы отчетности) |
| 13 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ( цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение) | Сентябрь 2010-август 2011г. | Комитет по образованию , общеобразовательные учреждения | Пакет локальных актов |
| 14 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. | Январь 2011г | Общеобразовательные учреждения | Утверждение основной образовательной программы НОО |
| 15 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на основе утвержденного федерального перечня учебников | Февраль 2011г. | Комитет по образованию, ОУ | Утверждение списка УМК (начальная школа), используемого в ОУ |
| 16 | Разработка ( внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных отношений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Март 2011г. | Комитет по образованию, руководители ОУ | Утверждение пакета локальных актов Образовательного учреждения |
| 17 | Разработка , утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС НОО( конференции, семинары, обмен опытом и др.) | 2010-2011 годы | Комитет по образованию, РМК | План методической работы, обеспечивающий подготовку к введению ФГОС НОО |
| 18 | Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС общего образования на сайте комитета по образованию и в СМИ. | 2010-2011г.г. | Комитет по образованию, ОУ | Информирование педагогической и родительской общественности о ходе подготовки к введению ФГОС НОО, методическая и организационная поддержка |
| 19 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС НОО( сайты , педагогические и научно- методические периодические издания, СМИ) и изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС. | 2010-2011 г.г. | Комитет по образованию, образовательные учреждения | Анализ уровня информированности общественности, общественного мнения |
| 20 | Обеспечение общеобразовательных учреждений(1-ые классы) учебной и учебно- методической литературой под ФГОС начального общего образования через выделение субвенций муниципальным образованиям | Январь- август 2011г.г. | Комитет по образованию, ОУ | Анализ обеспеченности общеобразовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой у4чителей и учащихся 1-х классов |
| 21 | Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Апрель- август 2011 г. | Комитет по образованию, общеобразовательные учреждения | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости уч-ся начальных классов( 1-ые классы) |
| 22 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2011г. | Комитет по образованию, УО | План методической работы |
| 23 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно- квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | Июнь 2011 г. | Комитет по образованию, ОУ | Утверждение должностных инструкций работников ОУ |
| 24 | Отчет по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС. | Октябрь 2010- июль 2011 г.г. | Комитет по образованию, ОУ | Анализ готовности УО к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |